## 第1页
|  | 灌注桩 |  |  |  | 分部 |  | (子分部） |  |  | 工程质量验收记录
表5.4.1
单位(子单位) 工程 |  |  | 大同七里村碧桂园二期桩基础工程(12#楼) |  |  | 分部(子分部) 工程 |  |  | 灌注桩 |  |  | 子分部工程数量 |  | 1
[12 empty] | 分项工程数量 |  | 3
施工单位 |  |  | 江苏南通二建集团有限公司 |  |  | 项目负责人 |  |  | 赵金贵 |  |  | 质量部门、技术 部门负责人 |  | 查新生
分包单位 | [5 empty] | 分包单位 项目负责人 | [5 empty] | 分包项目内容
序号 | 子分部 工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  | 检验批数 |  | 施工单位检查结果 |  |  |  | 验收结论
1 | 灌注桩 |  |  |  | 混凝土灌注桩工程 |  | 1 |  | 合格
1 | 灌注桩 |  |  |  | 混凝土灌注桩(钢筋笼)工程 |  | 1 |  | 合格
1 | 灌注桩 |  |  |  | 混凝土灌注桩后注浆工程 |  | 1 |  | 合格
质量控制资料核查 | [6 empty] | 3项 |  | 资料齐全，质量验收合格
安全和使用功能（实体检验）检测结果 | [6 empty] | 1份 |  | 静载荷试验、低应变检测桩基施工质量达到合格
观感质量验收结果 | [6 empty] | 1项 |  | 检查评定为好
说明
综合验收结论
分包单位 |  |  |  | 施工单位 |  |  | 勘察单位 |  |  | 设计单位 |  |  | 监理（建设）单位
项目负责人 |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 项目负责人 |  |  | 项目负责人 |  |  | 总监理工程师
（建设单位项目负责人）
年 月 日 |  |  |  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日