## 第1页
表C.4.5.1
隐蔽工程验收记录
施工单位： | 江苏南通二建集团有限公司 |  |  |  | 编号:
工程名称 | 大同七里村碧桂园二期桩基础工程 (12#楼) |  | 隐检项目 | 桩基工程
隐蔽验收部位 | 灌注桩工程 |  | 隐检时间
隐检依据 | 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 《设计图纸》G04
隐检内容：
1、桩体原材料 2、桩数、桩径 3、桩身垂直度, 桩身强度 4、桩位偏差 5、桩长 6、桩身完整 7、单桩承载力
施工单位自查情况与结论：
1、钢材、水泥取样检验符合设计要求 2、桩数22根，桩径均大于600 mm 3、桩身垂直度、桩身强度符合施工规范的规定 4、桩位偏差符合施工规范的规定 5、有效桩长27m； 6、桩身完整符合设计要求 7、单桩承载力符合设计要求
影像资料的部位、数量：
监理（建设）单位验收意见与结论：
监理(建设)项目部(签章) |  | 施工项目部(签章)
专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） |  | 专业技术负责人 |  | 专业质检员 |  | 专业施工员
年 月 日 |  | 年 月 日