## 第1页
表C.1.1-2
竣 工 报 告
施工许可证号: | 140202202007210102 | [10 empty] | 编号: | C0-2- |  | 1
工程名称 | 大同七里村碧桂园二期桩基础工程 (5#楼) |  | 结构类型 | [5 empty] | 建设单位 |  | 大同市尚碧和七里村房地产开发有限公司
工程地点 | 大同市平城区开源街南侧，永泰路西侧 |  | 建筑面积 |  |  |  | 层数 |  | 施工单位 |  | 江苏南通二建集团有限公司
工程造价 |  |  |  |  | 竣 工 条 件 说 明 | 工程项目完成情况 |  |  |  |  | 按合同规定和施工图纸要求已施工完毕
计划开工日期 | 2020年7月18日 |  |  |  |  | 现场清理情况 |  |  |  |  | 建筑四周场地整洁
实际开工日期 | 2020年7月21日 |  |  |  |  | 施工资料整理情况 |  |  |  |  | 已整理齐全
计划竣工日期 | 2020年7月31日 |  |  |  |  | 施工质量验收情况 |  |  |  |  | 合格
实际竣工日期 | 2020年8月3日 |  |  |  |  | 未完工程盘点情况
计划工作日数 | 14天 |  |  |  |  | 勘察、设计、施工、工程监理等单位分别 签署的质量合格文件
实际工作日数 | 14天 |  |  |  |  | 施工单位签署的工程保修书
审 核 意 见 | 建 设 单 位 |  |  | 监 理 单 位 | [5 empty] | 施 工 单 位
| 项目负责人: | (公章) |  | 总监理工程师: |  |  |  | (公章) |  | 单位负责人: |  |  |  | (公章)
| 年 月 日 |  |  | 年 月 日 | [5 empty] | 年 月 日