## 第1页
桩基工程验收记录
监督注册号 |  |  | A0202-20-059 |  | 工程名称 |  | 大同七里村碧桂园二期桩基础工程(7#楼)
施工单位 |  |  | 江苏南通二建集团有限公司 |  |  |  | 技术负责人 |  | 查新生 | 质量部门 负责人 | 董国强
项目经理 |  |  | 赵金贵 |  |  |  | 技术部门负责人 |  | 张晓锋 | 项目质量 检查员 | 季明华
序号 | 项目 |  |  |  |  | 资料份数 | 施工单位自评情况 |  |  | 监理(建设)单位验收意见
1 | 质量验收结果 |  |  |  |  | 1 | 合格
2 | 质 量 控 制 资 料 | 工程定位测量放线记录 |  |  |  | 1 | 符合要求
|  | 材料质保书及复检报告 |  |  |  | 1 | 合格
|  | 施工材料试验报告 |  |  |  | 1 | 合格
|  | 压桩记录 |  |  |  | 1 | 符合要求
|  | 地基处理验收记录 |  |  |  | 1 | 符合要求
|  | 预制砼桩合格证 |  |  |  | 1 | 符合要求
|  | 桩基检测报告 |  |  |  | 1 | 符合要求
|  | 桩位竣工平面图 |  |  |  | 1 | 符合要求
3 | 见证检验测试结果 |  |  |  |  | 1 | 合格
4 | 质量事故调查处理文件
验收结论
符合设计要求和施工规范的规定
建设单位 |  |  |  | 勘察单位 | 设计单位 |  |  | 监理单位 |  | 施工单位
(签章) |  |  |  | (签章) | (签章) |  |  | (签章) |  | (签章)
年 月 日 |  |  |  | 年 月 日 | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  | 年 月 日