## 1
|  | 混凝土灌注桩工程 |  |  |  |  | 分项工程质量验收记录
表5.3.1
单位(子单位) 工程 |  |  | 大同七里村碧桂园二期桩基础工程(地库) | 分部(子分部) 工程 |  | 灌注桩 |  |  | 分项工程数量 | 1
[9 empty] | 检验批数量 | 1
施工单位 |  |  | 江苏南通二建集团有限公司 | 项目负责人 |  | 赵金贵 |  |  | 项目技术负责人 | 查新生
分包单位 |  |  |  | 分包项目负责人 |  |  |  |  | 分包项目内容
序号 | 检验批部位、区段（容量） |  |  |  | 施工单位检查结果 |  |  |  | 监理（建设）单位验收意见
1 | 泥浆护壁成孔灌注桩693根 |  |  |  | 合格
备注：
检 查 结 论 | 自检合格 |  |  |  |  | 验 收 结 论
专业监理工程师：
| 项目专业技术负责人： | [6 empty] | （建设单位项目专业技术负责人）
| 年 月 日 | [6 empty] | 年 月 日

## 2
|  | 混凝土灌注桩（钢筋笼） |  |  |  |  | 分项工程质量验收记录
表5.3.1
单位(子单位) 工程 |  |  | 大同七里村碧桂园二期桩基础工程(地库) | 分部(子分部) 工程 |  | 灌注桩 |  |  | 分项工程数量 | 4
[9 empty] | 检验批数量 | 35
施工单位 |  |  | 江苏南通二建集团有限公司 | 项目负责人 |  | 赵金贵 |  |  | 项目技术负责人 | 查新生
分包单位 |  |  |  | 分包项目负责人 |  |  |  |  | 分包项目内容
序号 | 检验批部位、区段（容量） |  |  |  | 施工单位检查结果 |  |  |  | 监理（建设）单位验收意见
1 | 29、20、21、22、23、27、24、19、39、56、18、28、36、30、34、62、63、61、266、265 |  |  |  | 合格
2 | 264、263、262、261、260、246、245、244、243、242、241、240、57、65、64、61、32、33、37、38 |  |  |  | 合格
3 | 186、187、188、189、190、sy1、sy2、sy3、sy5、sy7、sy10、25、26、60、66、67、35、59、231、230 |  |  |  | 合格
4 | 200、198、199、160、162、164、238、239、247、248、249、250、251、256、257、258、259、sy4、sy6、sy8 |  |  |  | 合格
5 | sy9、58、68、69、70、71、110、5、6、7、8、191、131、178、179、180、181、182、183、184 |  |  |  | 合格
6 | 185、104、S105、106、107、108、109、40、54、55、17、192、193、194、195、193、207、206、205、204 |  |  |  | 合格
7 | 225、226、227、234、S228、13、14、16、41、15、42、43、85、86、130、202、203、84、87、128 |  |  |  | 合格
8 | 168、169、170、171、172、173、174、175、176、177、167、142、141、140、139、138、137、136、88、129 |  |  |  | 合格
9 | 197、201、255、252、233、235、237、133、134、135、132、165、229、232、236、120、161、159、166、121 |  |  |  | 合格
10 | 122、123、124、125、126、127、1、2、3、4、50、51、52、53、163、44、45、46、89、83 |  |  |  | 合格
备注：
检 查 结 论 | 自检合格 |  |  |  |  | 验 收 结 论
专业监理工程师：
| 项目专业技术负责人： | [6 empty] | （建设单位项目专业技术负责人）
| 年 月 日 | [6 empty] | 年 月 日

## 2 (2)
|  | 混凝土灌注桩（钢筋笼） |  |  |  |  | 分项工程质量验收记录
表5.3.1
单位(子单位) 工程 |  |  | 大同七里村碧桂园二期桩基础工程(地库) | 分部(子分部) 工程 |  | 灌注桩 |  |  | 分项工程数量 | 4
[9 empty] | 检验批数量 | 35
施工单位 |  |  | 江苏南通二建集团有限公司 | 项目负责人 |  | 赵金贵 |  |  | 项目技术负责人 | 查新生
分包单位 |  |  |  | 分包项目负责人 |  |  |  |  | 分包项目内容
序号 | 检验批部位、区段（容量） |  |  |  | 施工单位检查结果 |  |  |  | 监理（建设）单位验收意见
11 | 90、91、92、93、94、95、96、97、98、99、100、118、119、143、144、72、73、115、116、47 |  |  |  | 合格
12 | 48、S79、80、81、82、78、74、117、101、102、103、253、254、268、267、9、10、11、12、76 |  |  |  | 合格
13 | 77、49、75、113、114、153、154、156、111、112、150、152、683、155、151、158、157、146、147、149 |  |  |  | 合格
14 | 148、145、456、457、523、524、525、594、679、677、678、680、681、407、423、425、426、427、428、486 |  |  |  | 合格
15 | 487、562、561、631、630、632、635、651、652、653、654、655、669、670、656、657、649、650、647、648 |  |  |  | 合格
16 | 645、644、643、642、641、633、634、424、429、485、420、421、422、488、560、629、559、558、563、564 |  |  |  | 合格
17 | 628、627、637、638、639、625、624、623、622、621、640、620、619、618、617、646、616、615、614、611 |  |  |  | 合格
18 | 613、612、574、575、546、545、544、501、502、500、610、609、580、578、541、540、636、682、676、671 |  |  |  | 合格
19 | 675、666、667、668、664、665、579、576、577、543、542、503、504、505、506、507、626、565、566、567 |  |  |  | 合格
20 | 568、569、570、571、604、603、602、601、600、599、598、597、454、455、672、673、674、461、460、517 |  |  |  | 合格
备注：
检 查 结 论 | 自检合格 |  |  |  |  | 验 收 结 论
专业监理工程师：
| 项目专业技术负责人： | [6 empty] | （建设单位项目专业技术负责人）
| 年 月 日 | [6 empty] | 年 月 日

## 2 (3)
|  | 混凝土灌注桩（钢筋笼） |  |  |  |  | 分项工程质量验收记录
表5.3.1
单位(子单位) 工程 |  |  | 大同七里村碧桂园二期桩基础工程(地库) | 分部(子分部) 工程 |  | 灌注桩 |  |  | 分项工程数量 | 4
[9 empty] | 检验批数量 | 35
施工单位 |  |  | 江苏南通二建集团有限公司 | 项目负责人 |  | 赵金贵 |  |  | 项目技术负责人 | 查新生
分包单位 |  |  |  | 分包项目负责人 |  |  |  |  | 分包项目内容
序号 | 检验批部位、区段（容量） |  |  |  | 施工单位检查结果 |  |  |  | 监理（建设）单位验收意见
21 | 518、521、522、531、530、527、526、596、595、581、582、499、548、547、572、573、419、418、660、659 |  |  |  | 合格
22 | 658、661、662、663、608、607、606、605、459、458、519、520、529、528、593、592、591、590、586、589 |  |  |  | 合格
23 | 588、587、513、512、583、584、585、462、463、464、465、514、515、516、532、533、498、414、415、417 |  |  |  | 合格
24 | 416、497、496、549、550、538、539、508、509、557、556、554、553、552、555、551、534、535、536、537 |  |  |  | 合格
25 | 448、449、450、451、452、453、413、412、445、446、447、S511、S484、510、466、467、468、431、483、494 |  |  |  | 合格
26 | 495、406、410、411、493、482、481、477、478、442、443、444、489、490、491、492、430、432、433、434 |  |  |  | 合格
27 | 435、436、476、475、474、473、472、441、408、404、403、395、401、402、391、392、479、483、469、470 |  |  |  | 合格
28 | 471、437、438、394、400、397、390、389、387、386、354、393、359、357、439、440、409、405、396、355 |  |  |  | 合格
29 | S358、356、353、352、351、346、367、381、382、398、343、370、371、374、375、376、350、349、388、360 |  |  |  | 合格
30 | 361、362、363、364、385、384、383、380、379、378、377、365、366、399、373、372、342、308、280、281 |  |  |  | 合格
备注：
检 查 结 论 | 自检合格 |  |  |  |  | 验 收 结 论
专业监理工程师：
| 项目专业技术负责人： | [6 empty] | （建设单位项目专业技术负责人）
| 年 月 日 | [6 empty] | 年 月 日

## 2 (4)
|  | 混凝土灌注桩（钢筋笼） |  |  |  |  | 分项工程质量验收记录
表5.3.1
单位(子单位) 工程 |  |  | 大同七里村碧桂园二期桩基础工程(地库) | 分部(子分部) 工程 |  | 灌注桩 |  |  | 分项工程数量 | 4
[9 empty] | 检验批数量 | 35
施工单位 |  |  | 江苏南通二建集团有限公司 | 项目负责人 |  | 赵金贵 |  |  | 项目技术负责人 | 查新生
分包单位 |  |  |  | 分包项目负责人 |  |  |  |  | 分包项目内容
序号 | 检验批部位、区段（容量） |  |  |  | 施工单位检查结果 |  |  |  | 监理（建设）单位验收意见
31 | 309、340、215、214、213、212、345、368、344、369、279、278、341、277、276、275、274、273、283、307 |  |  |  | 合格
32 | 310、211、219、269、270、271、272、313、314、315、335、336、337、338、339、347、284、282、218、217 |  |  |  | 合格
33 | 216、221、210、209、208、220、222、223、224、311、312、306、305、304、303、287、286、285、288、302 |  |  |  | 合格
34 | 316、333、334、348、318、319、317、332、331、330、329、328、327、321、320、325、326、291、290、292 |  |  |  | 合格
35 | 294、295、296、324、301、300、299、322、289、323、293、298、297 |  |  |  | 合格
备注：
检 查 结 论 | 自检合格 |  |  |  |  | 验 收 结 论
专业监理工程师：
| 项目专业技术负责人： | [6 empty] | （建设单位项目专业技术负责人）
| 年 月 日 | [6 empty] | 年 月 日

## 3
|  | 混凝土灌注桩后注浆 |  |  |  |  | 分项工程质量验收记录
表5.3.1
单位(子单位) 工程 |  |  | 大同七里村碧桂园二期桩基础工程(地库) | 分部(子分部) 工程 |  | 灌注桩 |  |  | 分项工程数量 | 4
[9 empty] | 检验批数量 | 35
施工单位 |  |  | 江苏南通二建集团有限公司 | 项目负责人 |  | 赵金贵 |  |  | 项目技术负责人 | 查新生
分包单位 |  |  |  | 分包项目负责人 |  |  |  |  | 分包项目内容
序号 | 检验批部位、区段（容量） |  |  |  | 施工单位检查结果 |  |  |  | 监理（建设）单位验收意见
1 | 29、20、21、22、23、27、24、19、39、56、18、28、36、30、34、62、63、61、266、265 |  |  |  | 合格
2 | 264、263、262、261、260、246、245、244、243、242、241、240、57、65、64、61、32、33、37、38 |  |  |  | 合格
3 | 186、187、188、189、190、sy1、sy2、sy3、sy5、sy7、sy10、25、26、60、66、67、35、59、231、230 |  |  |  | 合格
4 | 200、198、199、160、162、164、238、239、247、248、249、250、251、256、257、258、259、sy4、sy6、sy8 |  |  |  | 合格
5 | sy9、58、68、69、70、71、110、5、6、7、8、191、131、178、179、180、181、182、183、184 |  |  |  | 合格
6 | 185、104、S105、106、107、108、109、40、54、55、17、192、193、194、195、193、207、206、205、204 |  |  |  | 合格
7 | 225、226、227、234、S228、13、14、16、41、15、42、43、85、86、130、202、203、84、87、128 |  |  |  | 合格
8 | 168、169、170、171、172、173、174、175、176、177、167、142、141、140、139、138、137、136、88、129 |  |  |  | 合格
9 | 197、201、255、252、233、235、237、133、134、135、132、165、229、232、236、120、161、159、166、121 |  |  |  | 合格
10 | 122、123、124、125、126、127、1、2、3、4、50、51、52、53、163、44、45、46、89、83 |  |  |  | 合格
备注：
检 查 结 论 | 自检合格 |  |  |  |  | 验 收 结 论
专业监理工程师：
| 项目专业技术负责人： | [6 empty] | （建设单位项目专业技术负责人）
| 年 月 日 | [6 empty] | 年 月 日

## 3 (2)
|  | 混凝土灌注桩后注浆 |  |  |  |  | 分项工程质量验收记录
表5.3.1
单位(子单位) 工程 |  |  | 大同七里村碧桂园二期桩基础工程(地库) | 分部(子分部) 工程 |  | 灌注桩 |  |  | 分项工程数量 | 4
[9 empty] | 检验批数量 | 35
施工单位 |  |  | 江苏南通二建集团有限公司 | 项目负责人 |  | 赵金贵 |  |  | 项目技术负责人 | 查新生
分包单位 |  |  |  | 分包项目负责人 |  |  |  |  | 分包项目内容
序号 | 检验批部位、区段（容量） |  |  |  | 施工单位检查结果 |  |  |  | 监理（建设）单位验收意见
11 | 90、91、92、93、94、95、96、97、98、99、100、118、119、143、144、72、73、115、116、47 |  |  |  | 合格
12 | 48、S79、80、81、82、78、74、117、101、102、103、253、254、268、267、9、10、11、12、76 |  |  |  | 合格
13 | 77、49、75、113、114、153、154、156、111、112、150、152、683、155、151、158、157、146、147、149 |  |  |  | 合格
14 | 148、145、456、457、523、524、525、594、679、677、678、680、681、407、423、425、426、427、428、486 |  |  |  | 合格
15 | 487、562、561、631、630、632、635、651、652、653、654、655、669、670、656、657、649、650、647、648 |  |  |  | 合格
16 | 645、644、643、642、641、633、634、424、429、485、420、421、422、488、560、629、559、558、563、564 |  |  |  | 合格
17 | 628、627、637、638、639、625、624、623、622、621、640、620、619、618、617、646、616、615、614、611 |  |  |  | 合格
18 | 613、612、574、575、546、545、544、501、502、500、610、609、580、578、541、540、636、682、676、671 |  |  |  | 合格
19 | 675、666、667、668、664、665、579、576、577、543、542、503、504、505、506、507、626、565、566、567 |  |  |  | 合格
20 | 568、569、570、571、604、603、602、601、600、599、598、597、454、455、672、673、674、461、460、517 |  |  |  | 合格
备注：
检 查 结 论 | 自检合格 |  |  |  |  | 验 收 结 论
专业监理工程师：
| 项目专业技术负责人： | [6 empty] | （建设单位项目专业技术负责人）
| 年 月 日 | [6 empty] | 年 月 日

## 3 (3)
|  | 混凝土灌注桩后注浆 |  |  |  |  | 分项工程质量验收记录
表5.3.1
单位(子单位) 工程 |  |  | 大同七里村碧桂园二期桩基础工程(地库) | 分部(子分部) 工程 |  | 灌注桩 |  |  | 分项工程数量 | 4
[9 empty] | 检验批数量 | 35
施工单位 |  |  | 江苏南通二建集团有限公司 | 项目负责人 |  | 赵金贵 |  |  | 项目技术负责人 | 查新生
分包单位 |  |  |  | 分包项目负责人 |  |  |  |  | 分包项目内容
序号 | 检验批部位、区段（容量） |  |  |  | 施工单位检查结果 |  |  |  | 监理（建设）单位验收意见
21 | 518、521、522、531、530、527、526、596、595、581、582、499、548、547、572、573、419、418、660、659 |  |  |  | 合格
22 | 658、661、662、663、608、607、606、605、459、458、519、520、529、528、593、592、591、590、586、589 |  |  |  | 合格
23 | 588、587、513、512、583、584、585、462、463、464、465、514、515、516、532、533、498、414、415、417 |  |  |  | 合格
24 | 416、497、496、549、550、538、539、508、509、557、556、554、553、552、555、551、534、535、536、537 |  |  |  | 合格
25 | 448、449、450、451、452、453、413、412、445、446、447、S511、S484、510、466、467、468、431、483、494 |  |  |  | 合格
26 | 495、406、410、411、493、482、481、477、478、442、443、444、489、490、491、492、430、432、433、434 |  |  |  | 合格
27 | 435、436、476、475、474、473、472、441、408、404、403、395、401、402、391、392、479、483、469、470 |  |  |  | 合格
28 | 471、437、438、394、400、397、390、389、387、386、354、393、359、357、439、440、409、405、396、355 |  |  |  | 合格
29 | S358、356、353、352、351、346、367、381、382、398、343、370、371、374、375、376、350、349、388、360 |  |  |  | 合格
30 | 361、362、363、364、385、384、383、380、379、378、377、365、366、399、373、372、342、308、280、281 |  |  |  | 合格
备注：
检 查 结 论 | 自检合格 |  |  |  |  | 验 收 结 论
专业监理工程师：
| 项目专业技术负责人： | [6 empty] | （建设单位项目专业技术负责人）
| 年 月 日 | [6 empty] | 年 月 日

## 3 (4)
|  | 混凝土灌注桩后注浆 |  |  |  |  | 分项工程质量验收记录
表5.3.1
单位(子单位) 工程 |  |  | 大同七里村碧桂园二期桩基础工程(地库) | 分部(子分部) 工程 |  | 灌注桩 |  |  | 分项工程数量 | 4
[9 empty] | 检验批数量 | 35
施工单位 |  |  | 江苏南通二建集团有限公司 | 项目负责人 |  | 赵金贵 |  |  | 项目技术负责人 | 查新生
分包单位 |  |  |  | 分包项目负责人 |  |  |  |  | 分包项目内容
序号 | 检验批部位、区段（容量） |  |  |  | 施工单位检查结果 |  |  |  | 监理（建设）单位验收意见
31 | 309、340、215、214、213、212、345、368、344、369、279、278、341、277、276、275、274、273、283、307 |  |  |  | 合格
32 | 310、211、219、269、270、271、272、313、314、315、335、336、337、338、339、347、284、282、218、217 |  |  |  | 合格
33 | 216、221、210、209、208、220、222、223、224、311、312、306、305、304、303、287、286、285、288、302 |  |  |  | 合格
34 | 316、333、334、348、318、319、317、332、331、330、329、328、327、321、320、325、326、291、290、292 |  |  |  | 合格
35 | 294、295、296、324、301、300、299、322、289、323、293、298、297 |  |  |  | 合格
备注：
检 查 结 论 | 自检合格 |  |  |  |  | 验 收 结 论
专业监理工程师：
| 项目专业技术负责人： | [6 empty] | （建设单位项目专业技术负责人）
| 年 月 日 | [6 empty] | 年 月 日

## 4
|  | 混凝土施工工程 |  |  |  |  | 分项工程质量验收记录
表5.3.1
单位(子单位) 工程 |  |  | 大同七里村碧桂园二期桩基础工程(地库) | 分部(子分部) 工程 |  | 灌注桩 |  |  | 分项工程数量 | 4
[9 empty] | 检验批数量 | 35
施工单位 |  |  | 江苏南通二建集团有限公司 | 项目负责人 |  | 赵金贵 |  |  | 项目技术负责人 | 查新生
分包单位 |  |  |  | 分包项目负责人 |  |  |  |  | 分包项目内容
序号 | 检验批部位、区段（容量） |  |  |  | 施工单位检查结果 |  |  |  | 监理（建设）单位验收意见
1 | 29、20、21、22、23、27、24、19、39、56、18、28、36、30、34、62、63、61、266、265 |  |  |  | 合格
2 | 264、263、262、261、260、246、245、244、243、242、241、240、57、65、64、61、32、33、37、38 |  |  |  | 合格
3 | 186、187、188、189、190、sy1、sy2、sy3、sy5、sy7、sy10、25、26、60、66、67、35、59、231、230 |  |  |  | 合格
4 | 200、198、199、160、162、164、238、239、247、248、249、250、251、256、257、258、259、sy4、sy6、sy8 |  |  |  | 合格
5 | sy9、58、68、69、70、71、110、5、6、7、8、191、131、178、179、180、181、182、183、184 |  |  |  | 合格
6 | 185、104、S105、106、107、108、109、40、54、55、17、192、193、194、195、193、207、206、205、204 |  |  |  | 合格
7 | 225、226、227、234、S228、13、14、16、41、15、42、43、85、86、130、202、203、84、87、128 |  |  |  | 合格
8 | 168、169、170、171、172、173、174、175、176、177、167、142、141、140、139、138、137、136、88、129 |  |  |  | 合格
9 | 197、201、255、252、233、235、237、133、134、135、132、165、229、232、236、120、161、159、166、121 |  |  |  | 合格
10 | 122、123、124、125、126、127、1、2、3、4、50、51、52、53、163、44、45、46、89、83 |  |  |  | 合格
备注：
检 查 结 论 | 自检合格 |  |  |  |  | 验 收 结 论
专业监理工程师：
| 项目专业技术负责人： | [6 empty] | （建设单位项目专业技术负责人）
| 年 月 日 | [6 empty] | 年 月 日

## 4 (2)
|  | 混凝土施工工程 |  |  |  |  | 分项工程质量验收记录
表5.3.1
单位(子单位) 工程 |  |  | 大同七里村碧桂园二期桩基础工程(地库) | 分部(子分部) 工程 |  | 灌注桩 |  |  | 分项工程数量 | 4
[9 empty] | 检验批数量 | 35
施工单位 |  |  | 江苏南通二建集团有限公司 | 项目负责人 |  | 赵金贵 |  |  | 项目技术负责人 | 查新生
分包单位 |  |  |  | 分包项目负责人 |  |  |  |  | 分包项目内容
序号 | 检验批部位、区段（容量） |  |  |  | 施工单位检查结果 |  |  |  | 监理（建设）单位验收意见
11 | 90、91、92、93、94、95、96、97、98、99、100、118、119、143、144、72、73、115、116、47 |  |  |  | 合格
12 | 48、S79、80、81、82、78、74、117、101、102、103、253、254、268、267、9、10、11、12、76 |  |  |  | 合格
13 | 77、49、75、113、114、153、154、156、111、112、150、152、683、155、151、158、157、146、147、149 |  |  |  | 合格
14 | 148、145、456、457、523、524、525、594、679、677、678、680、681、407、423、425、426、427、428、486 |  |  |  | 合格
15 | 487、562、561、631、630、632、635、651、652、653、654、655、669、670、656、657、649、650、647、648 |  |  |  | 合格
16 | 645、644、643、642、641、633、634、424、429、485、420、421、422、488、560、629、559、558、563、564 |  |  |  | 合格
17 | 628、627、637、638、639、625、624、623、622、621、640、620、619、618、617、646、616、615、614、611 |  |  |  | 合格
18 | 613、612、574、575、546、545、544、501、502、500、610、609、580、578、541、540、636、682、676、671 |  |  |  | 合格
19 | 675、666、667、668、664、665、579、576、577、543、542、503、504、505、506、507、626、565、566、567 |  |  |  | 合格
20 | 568、569、570、571、604、603、602、601、600、599、598、597、454、455、672、673、674、461、460、517 |  |  |  | 合格
备注：
检 查 结 论 | 自检合格 |  |  |  |  | 验 收 结 论
专业监理工程师：
| 项目专业技术负责人： | [6 empty] | （建设单位项目专业技术负责人）
| 年 月 日 | [6 empty] | 年 月 日

## 4 (3)
|  | 混凝土施工工程 |  |  |  |  | 分项工程质量验收记录
表5.3.1
单位(子单位) 工程 |  |  | 大同七里村碧桂园二期桩基础工程(地库) | 分部(子分部) 工程 |  | 灌注桩 |  |  | 分项工程数量 | 4
[9 empty] | 检验批数量 | 35
施工单位 |  |  | 江苏南通二建集团有限公司 | 项目负责人 |  | 赵金贵 |  |  | 项目技术负责人 | 查新生
分包单位 |  |  |  | 分包项目负责人 |  |  |  |  | 分包项目内容
序号 | 检验批部位、区段（容量） |  |  |  | 施工单位检查结果 |  |  |  | 监理（建设）单位验收意见
21 | 518、521、522、531、530、527、526、596、595、581、582、499、548、547、572、573、419、418、660、659 |  |  |  | 合格
22 | 658、661、662、663、608、607、606、605、459、458、519、520、529、528、593、592、591、590、586、589 |  |  |  | 合格
23 | 588、587、513、512、583、584、585、462、463、464、465、514、515、516、532、533、498、414、415、417 |  |  |  | 合格
24 | 416、497、496、549、550、538、539、508、509、557、556、554、553、552、555、551、534、535、536、537 |  |  |  | 合格
25 | 448、449、450、451、452、453、413、412、445、446、447、S511、S484、510、466、467、468、431、483、494 |  |  |  | 合格
26 | 495、406、410、411、493、482、481、477、478、442、443、444、489、490、491、492、430、432、433、434 |  |  |  | 合格
27 | 435、436、476、475、474、473、472、441、408、404、403、395、401、402、391、392、479、483、469、470 |  |  |  | 合格
28 | 471、437、438、394、400、397、390、389、387、386、354、393、359、357、439、440、409、405、396、355 |  |  |  | 合格
29 | S358、356、353、352、351、346、367、381、382、398、343、370、371、374、375、376、350、349、388、360 |  |  |  | 合格
30 | 361、362、363、364、385、384、383、380、379、378、377、365、366、399、373、372、342、308、280、281 |  |  |  | 合格
备注：
检 查 结 论 | 自检合格 |  |  |  |  | 验 收 结 论
专业监理工程师：
| 项目专业技术负责人： | [6 empty] | （建设单位项目专业技术负责人）
| 年 月 日 | [6 empty] | 年 月 日

## 4 (4)
|  | 混凝土施工工程 |  |  |  |  | 分项工程质量验收记录
表5.3.1
单位(子单位) 工程 |  |  | 大同七里村碧桂园二期桩基础工程(地库) | 分部(子分部) 工程 |  | 灌注桩 |  |  | 分项工程数量 | 4
[9 empty] | 检验批数量 | 35
施工单位 |  |  | 江苏南通二建集团有限公司 | 项目负责人 |  | 赵金贵 |  |  | 项目技术负责人 | 查新生
分包单位 |  |  |  | 分包项目负责人 |  |  |  |  | 分包项目内容
序号 | 检验批部位、区段（容量） |  |  |  | 施工单位检查结果 |  |  |  | 监理（建设）单位验收意见
31 | 309、340、215、214、213、212、345、368、344、369、279、278、341、277、276、275、274、273、283、307 |  |  |  | 合格
32 | 310、211、219、269、270、271、272、313、314、315、335、336、337、338、339、347、284、282、218、217 |  |  |  | 合格
33 | 216、221、210、209、208、220、222、223、224、311、312、306、305、304、303、287、286、285、288、302 |  |  |  | 合格
34 | 316、333、334、348、318、319、317、332、331、330、329、328、327、321、320、325、326、291、290、292 |  |  |  | 合格
35 | 294、295、296、324、301、300、299、322、289、323、293、298、297 |  |  |  | 合格
备注：
检 查 结 论 | 自检合格 |  |  |  |  | 验 收 结 论
专业监理工程师：
| 项目专业技术负责人： | [6 empty] | （建设单位项目专业技术负责人）
| 年 月 日 | [6 empty] | 年 月 日