## 1
|  | 混凝土灌注桩工程 |  |  |  |  | 分项工程质量验收记录
表5.3.1
单位(子单位) 工程 |  |  | 大同七里村碧桂园二期桩基础工程(10#楼) | 分部(子分部) 工程 |  | CFG桩 |  |  | 分项工程数量 | 1
[9 empty] | 检验批数量 | 1
施工单位 |  |  | 江苏南通二建集团有限公司 | 项目负责人 |  | 赵金贵 |  |  | 项目技术负责人 | 查新生
分包单位 |  |  |  | 分包项目负责人 |  |  |  |  | 分包项目内容
序号 | 检验批部位、区段（容量） |  |  |  | 施工单位检查结果 |  |  |  | 监理（建设）单位验收意见
1 | 10#楼桩基础 |  |  |  | 合格
备注：
检 查 结 论 | 自检合格 |  |  |  |  | 验 收 结 论
专业监理工程师：
| 项目专业技术负责人： | [6 empty] | （建设单位项目专业技术负责人）
| 年 月 日 | [6 empty] | 年 月 日

## 2
|  | 混凝土施工工程 |  |  |  |  | 分项工程质量验收记录
表5.3.1
单位(子单位) 工程 |  |  | 大同七里村碧桂园二期桩基础工程(10#楼) | 分部(子分部) 工程 |  | 灌注桩 |  |  | 分项工程数量 | 1
[9 empty] | 检验批数量 | 1
施工单位 |  |  | 江苏南通二建集团有限公司 | 项目负责人 |  | 赵金贵 |  |  | 项目技术负责人 | 查新生
分包单位 |  |  |  | 分包项目负责人 |  |  |  |  | 分包项目内容
序号 | 检验批部位、区段（容量） |  |  |  | 施工单位检查结果 |  |  |  | 监理（建设）单位验收意见
1 | 10#楼桩基础 |  |  |  | 合格
备注：
检 查 结 论 | 自检合格 |  |  |  |  | 验 收 结 论
专业监理工程师：
| 项目专业技术负责人： | [6 empty] | （建设单位项目专业技术负责人）
| 年 月 日 | [6 empty] | 年 月 日